ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

БЕНДЕРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ

БЕНДЕРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ФИЛИАЛА

ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

РАЗДЕЛ 1. Организационные подготовительные мероприятия

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответствен-ный | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Формирование Оргкомитета и рабочей группы по подготовке к юбилею БПФ. Подготовка текста приказа | октябрь-ноябрь 2013г. |  | Админист-рация филиала | - |
| 1.2 | Разработка общего плана юбилейных мероприятий | октябрь-ноябрь 2013г. |  | директор БПФ | - |
| 1.3 | Рассмотрение проекта плана юбилейных мероприятий на заседании Ученого совета БПФ | октябрь 2013г. |  | помощник директора БПФ | - |
| 1.4 | Подготовка сметы расходов и программы финансового обеспечения мероприятий к 70-летию БПФ | ноябрь 2013г.-ноябрь 2014г. |  | Зам.гл. бухгалтера | - |
| 1.5 | Проведение торжественного мероприятия БПФ с участием руководства головного вуза, руководителей органов власти ПМР и приглашенных гостей вузов-партнеров | ноябрь 2014г. | Актовый зал | Оргкомитет | - |

РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по награждению преподавателей, сотрудников и студентов БПФ

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответствен- ный | Источник финан-сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Подготовка обращений в государственные органы, органы власти и ведомства с ходатайством о награждении БПФ как учебного заведения | январь – февраль 2014г. |  |  | - |
| 2.2 | Подготовка представлений по награждению преподавателей и сотрудников государственными и ведомственными наградами (Президента, Министерства просвещения, ПГУ, Федерации Профсоюзов и др.) | январь – сентябрь 2014г. |  |  | - |
| 2.6 | Организация юбилейных конкурсов: - лучшая кафедра - лучший студент - лучший преподаватель - лучшая группа - лучший по профессии | ноябрь 2013г. – октябрь 2014г. |  |  | спец. бюдж. ср-ва, стипенд. фонд |

РАЗДЕЛ 3. Научно-технические и учебно-методические мероприятия

| № п/п | Название мероприятия | Время проведе-ния | Место проведения | Ответствен- ный | Источник финан-сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | V Республиканская научно-практическая конференция «Строительство – как фактор формирования комфортной среды жизнедеятельности» (в студенческих научных исследованиях) | ноябрь 2013г | Актовый зал, конференц-зал, кафедры | зам.директора по НР, специалист по НИР, зав.кафедрами | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.2 | Научно-методический семинар секции иностранных языков «Информационно-методичес-кое обеспечение учебного процесса по дисциплинам лингвистического цикла» | декабрь 2013г | кафедра ООД | зам.директора по НР, зав.кафедрой ООД | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.3 | Круглый стол на тему «Прогрессивные технологии в механической и физико-технической обработке» | февраль 2014г | конференц-зал | зам.директора по НР, зав.кафедрой и преподаватели кафедры ОПД | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.4 | Круглый стол на тему «Познавательная деятельность студентов и формирование лексических навыков разных видов речевой деятельности» | февраль 2014г. | кафедра ООД | зам.директора по НР, зав.кафедрой ООД | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.5 | Круглый стол на тему «Методы и системы очистки воздуха от вредных веществ цехов промышленных предприятий» | февраль 2014г. | кафедра ТГВ | зам.директора по НР, зав.кафедрой и преподаватели кафедры ТГВ | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.6 | Научно-методический семинар «Проблемное обучение» | март 2014г. | кафедра ОМиЕНД | зам.директора по НР, зав.кафедрой ОМиЕНД | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.7 | Научно-методический семинар «Новые информационные технологии - как фактор повышения эффективности производственных процессов» | март 2014г. | конференц-зал | зам.директора по НР, зав.кафедрой и преподаватели кафедры ЭНИиЭТ | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.8 | Научно-методический семинар «Совершенствование подготовки строительных кадров начального, среднего и высшего профессионального образования» | апрель 2014г. | конференц-зал | зам.директора по НР, зав.кафедрой и преподаватели кафедры ПГС | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.9 | Круглый стол на тему «Социальное партнерство в системе профессионального образования Приднестровья» | май 2014г. | конференц-зал | зам.директора по НР, зав.кафедрой и преподаватели кафедры ГиСЭД | спец. бюдж. ср-ва |
| 3.10 | Организация мероприятий, характеризующих уровень и качество учебного процесса в БПФ (открытые уроки и семинары преподавателей с 1 и высшей квалификационной категориями, отличников народного образования). | В течение 2-го семестра 2014г. |  | зам.директора по УМР ВПО, зам.директора по УПР СПО и НПО | спец. бюдж. ср-ва |

РАЗДЕЛ 4. Культурно-массовые и просветительские мероприятия

| № п/п | Название мероприятия | Время проведе- ния | Место проведения | Ответствен- ный | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Организация выставок творчест-ва студентов и преподавателей БПФ | январь - ноябрь 2014г. | учебные корпуса БПФ |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение военно-патриотического мероприятия, посвященного 70-летию освобождения Молдавии | февраль 2014г. | актовый зал, тир | руководитель НВП, преподавателифизвоспитания, профком | стипенд. фонд |
| 4.3 | Проведение среди студентов пропаганды здорового образа жизни (физкультурно-оздорови-тельные турниры, соревнования) | в течение года | Площадки города, БПФ, ПГУ | Отдел по ДМ, преподавателифизвоспитания | спец. бюдж. ср-ва |
| 4.4 | Поддержка движения КВН БПФ | В течение года |  | Администрация БПФ, ССУ, профком | спец. бюдж. ср-ва |
| 4.5 | Совершенствование и развитие традиционных мероприятий для молодежи: - Организация празднования «Юбилейного дня первокурсника БПФ» - БПФ в истории города (кураторские и классные часы с приглашением ветеранов труда, выпускников) | октябрь 2014г. январь-ноябрь 2014г | актовый зал, библиотека | Зам.директора по ВР, Отдел по ДМ | - |
| 4.6 | Организация участия студентов в праздничном концерте, посвя-щенном 70-летию БПФ | октябрь 2014 г. | Актовый зал | Зам.директора по ВР, зав.клубом, руководитель кружка | спец. бюдж. ср-ва |
| 4.7 | Фотовыставки «Лица нашего вуза» и «БПФ вчера, сегодня, завтра глазами студентов» | Ноябрь 2014 г. | Выставочные стенды | Зам.директора по ВР, начальник Отдела СМИ | спонс. помощь |
| 4.8 | Семинар–встреча с представите-лями служб занятости и предста-вителями предприятий. Круглый стол, деловые игры, посвящен-ные проблеме трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-ников образовательных учреж-дений | февраль-март 2014г. | конференц-зал | Зам.директора по ВР, Отдел по ДМ | - |

РАЗДЕЛ 5. Рекламно-информационные мероприятия

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения |  | Ответствен- ный | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Внутренние коммуникации |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сайт БПФ: - открыть раздел «БПФ – 70 лет» - регулярно освещать юбилейные мероприятия | ноябрь 2014 г. ноябрь 2013г.- ноябрь 2014г. |  | - | Начальник БКТ Начальник Отдела СМИ, помощник директора | - |
| 5.2 | Газета «Бендерский политехник»: - открыть рубрику «БПФ – 70 лет» - в каждом выпуске освещать юбилейные мероприятия: анонсировать, подводить итоги, размещать фото, отражать историю становления и развития БПФ, размещать поздравления партнеров, выпускников, гостей, официальных лиц - спецвыпуск газеты, посвященный 70-летию БПФ | ноябрь 2013г. январь-ноябрь 2014г. ноябрь 2014г. |  | - | Начальник Отдела СМИ | спец. бюдж. ср-ва |
| 5.3 | Музей БПФ: - продолжить пополнение экспозиций - расширить тематику экскурсий, ориентированных на разные целевые аудитории - организовывать тематические экскурсии, приуроченные к знаменательным датам и событиям | ноябрь 2013г. – ноябрь 2014г. |  | - | Зам.директора по НР, Совет музея зам.директора по ВР | - |
| Внешние коммуникации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | - публикации в СМИ местного и республиканского уровня материала, посвященного истории становления и развития БПФ, достижениям и перспективам развития филиала | ноябрь 2013г. – ноябрь 2014г | - |  | Начальник Отдела СМИ, руководители структурных подразделений | спец. бюдж. ср-ва |
| 5.5 | - приглашение теле- и радиокомпаний на значимые мероприятия, посвященные празднованию 70-летию БПФ | ноябрь 2013г. – ноябрь 2014г | - |  | Начальник Отдела СМИ, помощник директора | - |
| 5.6 | Издательская деятельность - информационно-рекламное обеспечение юбилейных мероприятий: подготовка и распространение программы мероприятия; приглашение СМИ; распечатка информационного материала, постеров, формирование временных выставочных стендов - издание юбилейного буклета (БПФ - 70 лет) | ноябрь 2013г. – ноябрь 2014г июль – август 2014г. | - |  | Оргкомитет | спец. бюдж. ср-ва |
| 5.7. | Сувенирная продукция - разработка дизайн-макетов сувенирной продукции, отражающей 70-летие БПФ - изготовление юбилейных сувениров - распространение юбилейных сувениров | ноябрь 2013г. - январь 2014 г. февраль –март 2014 г. в течение 2014 г. |  |  | Оргкомитет | спец. бюдж. ср-ва |

РАЗДЕЛ 6. Издание научных работ

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответствен- ный | Источник финан-сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 | Учебные и научные публикации сотрудников | В течение 2-го семестра 2014г. | - | Зам.директора по НР | спонс. помощь |
| 6.2 | Студенческие научные работы | В течение 2-го семестра 2014г. |  | Руководители кафедр | спонс. помощь |

РАЗДЕЛ 7. Мероприятия, посвященные сохранению традиций

и изучению истории БПФ

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответствен- ный | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 | Организация и проведение для всех студентов-первокурсников экскурсий в Музее истории БПФ | ноябрь 2013г. – ноябрь 2014г. | - | Зам.директора по НР Зам.директора по ВР | - |
| 7.2 | Подготовка ролика о БПФ (история и современность) | к февралю 2014 г. | - | Оргкомитет, начальник Отдела СМИ, помощник директора | спец. бюдж. ср-ва |
| 7.3 | Проведение круглых столов, презентаций, выставок, конкурсов и викторин среди студентов БПФ, приурочен-ных к 70-летию БПФ | ноябрь 2013г. – ноябрь 2014г | Актовый зал, конференц-зал, читальный зал | Кафедра ГиСЭД, библиотека | - |
| 7.4 | Проведение встречи с участниками ВОВ, ветеранами труда – бывшими работниками БПФ и вручение им памятных знаков | Май 2014г. | Актовый зал | Зам.директора по ВР Совет ветеранов, Профком | средства профсоюзной орг-ции |
| 7.5 | Организация и проведение встреч с выпускниками | В течение 2014г. | кафедры | Зав.кафедрами |  |

РАЗДЕЛ 8. Мероприятия  по разработке юбилейной символики БПФ

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственный | Источник финан-сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Разработка и утверждение официального юбилейного логотипа БПФ | ноябрь 2013 г. | - | Оргкомитет | - |
| 8.2 | Разработка и утверждение сувенирной продукции с юбилейной символикой (ручки, папки и др.) к 70-летию БПФ | Февраль 2014 г. | - | Оргкомитет | - |

РАЗДЕЛ 9. Благоустройство территории БПФ

| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственный | Источ-ник финан-сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1 | Ремонт помещений и аудиторий БПФ согласно плану работ на 2013-2014г. (собственными силами) | В течение 2014 г. |  | Зам. директора по АХР | спец. бюдж. ср-ва |
| 9.2 | Благоустройство территории БПФ | март -ноябрь 2014г. |  | Зам. директора по АХР | спец. бюдж. ср-ва |
| 9.3 | Проведение субботников по уборке территории БПФ к юбилею | сентябрь – ноябрь 2014 г. | Учебные корпуса, прилегающая территория | Студенты и сотрудники | - |